PLAN DE ESCALADO ORGANIZACIONAL

Sistema de Gestión para Mercados Municipales

- Objetivo

Definir cómo se ampliará el uso del sistema a nuevos mercados, funcionarios y unidades municipales, procurando que el crecimiento sea gradual y no genere desorganización, sobrecarga del equipo ni retrasos excesivos.

- Situación actual

El sistema fue desarrollado inicialmente para los mercados:

- Campesino.

- Central.

- Entre Ríos.

Los principales usuarios fueron:

- Dirección de Ingresos.

- Administradores de mercados.

- Responsables de cobros.

- Responsables de licencias sanitarias.

- Usuarios de consulta.

- Administrador del sistema.

Durante el proyecto cambiaron algunos representantes y funcionarios involucrados. Esto ocasionó nuevas reuniones, explicaciones sobre decisiones ya tomadas, revisiones de requerimientos y demoras en la validación de funcionalidades.

- Necesidad de escalado

El sistema podrá ser utilizado posteriormente por:

- Otros mercados municipales.

- Nuevos administradores.

- Unidades de fiscalización.

- Personal de recaudaciones.

- Unidades responsables de licencias.

- Autoridades municipales.

- Personal de soporte técnico.

- Usuarios de consulta institucional.

El aumento de usuarios permitirá aprovechar mejor el sistema, pero también incrementará la cantidad de datos, solicitudes, capacitaciones, validaciones y necesidades de soporte.

- Impacto del cambio de involucrados

| Situación | Impacto en el proyecto |
| --- | --- |
| Cambio de representantes institucionales | Se deben explicar nuevamente el alcance y las decisiones |
| Incorporación de nuevos usuarios | Se requiere capacitación adicional |
| Nuevas unidades interesadas | Aparecen nuevos requerimientos |
| Mayor cantidad de responsables | Las aprobaciones pueden tardar más |
| Diferentes necesidades por mercado | Puede aumentar la complejidad del sistema |
| Falta de conocimiento previo | Se generan observaciones sobre funciones ya aprobadas |

- Estrategia de escalado

El escalado se realizará de forma gradual, evitando incorporar a todos los mercados y unidades al mismo tiempo.

| Fase | Actividad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1. Preparación | Revisar estabilidad, documentación e infraestructura | Sistema preparado para crecer |
| 2. Selección de piloto | Elegir un nuevo mercado | Alcance controlado |
| 3. Levantamiento de información | Registrar necesidades y datos del nuevo mercado | Información validada |
| 4. Capacitación | Formar administradores y usuarios | Personal preparado |
| 5. Configuración y migración | Incorporar usuarios, puestos y comerciantes | Mercado registrado |
| 6. Pruebas piloto | Validar funcionamiento con usuarios reales | Problemas identificados |
| 7. Puesta en operación | Habilitar el sistema | Uso institucional |
| 8. Seguimiento | Atender incidencias y medir resultados | Escalado controlado |

- Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Dirección de Ingresos | Coordinar el escalado institucional |
| Patrocinador | Autorizar recursos y nuevas etapas |
| Jefe de proyecto | Planificar actividades y controlar demoras |
| Administrador del sistema | Crear usuarios, roles y permisos |
| Administradores de mercados | Entregar y validar información |
| Equipo técnico | Configurar, migrar y brindar soporte |
| Responsable de calidad | Ejecutar pruebas |
| Usuarios líderes | Apoyar la capacitación |

- Gestión de nuevos involucrados

Cuando se incorpore o cambie un involucrado se deberá:

- Registrar su nombre, cargo y responsabilidad.

- Realizar una inducción sobre el proyecto.

- Entregar un resumen del alcance y del estado del sistema.

- Explicar las decisiones ya aprobadas.

- Confirmar sus permisos y funciones.

- Actualizar la matriz de interesados.

- Registrar nuevos requerimientos mediante el proceso formal de cambios.

- Evitar modificar acuerdos anteriores únicamente por instrucciones verbales.

- Medidas para reducir demoras

- Designar un representante principal por cada unidad.

- Mantener responsables suplentes.

- Preparar material breve de inducción.

- Establecer fechas fijas de validación.

- Definir plazos máximos para aprobar entregables.

- Centralizar observaciones en un solo documento.

- Capacitar por grupos de usuarios.

- Escalar un mercado a la vez.

- Mantener actualizados los manuales.

- No incorporar cambios sin evaluar tiempo, costo y recursos.

- Riesgos del escalado

| Riesgo | Respuesta |
| --- | --- |
| Demoras por nuevos involucrados | Realizar inducción y entregar documentación resumida |
| Requerimientos diferentes por mercado | Aplicar gestión formal de cambios |
| Sobrecarga del equipo técnico | Ejecutar el escalado por fases |
| Mayor cantidad de incidencias | Habilitar responsables de soporte |
| Errores en la migración de datos | Validar y respaldar la información |
| Resistencia de usuarios | Realizar capacitación y acompañamiento |
| Lentitud en las aprobaciones | Definir responsables con autoridad |
| Problemas de rendimiento | Realizar pruebas antes de incorporar más usuarios |

- Criterios para iniciar el escalado

El escalado podrá comenzar cuando:

- El MVP se encuentre estable.

- No existan defectos críticos.

- Los responsables institucionales estén definidos.

- La documentación esté actualizada.

- Exista capacidad técnica para soporte.

- El nuevo mercado entregue información validada.

- Se disponga de infraestructura suficiente.

- Se apruebe formalmente la nueva etapa.

- Conclusión

El sistema puede ampliarse a otros mercados y unidades municipales, pero el crecimiento debe realizarse de manera progresiva.

La incorporación simultánea de muchos usuarios e involucrados aumentaría las reuniones, capacitaciones, solicitudes y tiempos de aprobación. Por ello, se recomienda escalar un mercado a la vez, mantener responsables institucionales estables y documentar formalmente cualquier nuevo requerimiento.