ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO

Sistema de Gestión para Mercados Municipales

- Información general

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | AC-001 |
| Versión | 1.0 |
| Cliente | Gobierno Autónomo Municipal de Sucre |
| Unidad solicitante | Dirección de Ingresos |
| Duración planificada | 6 meses |
| Presupuesto aprobado | Bs 70.000 |
| Responsable | Jefe de proyecto |
| Tipo de cierre | Cumplimiento parcial |

2. Objetivo del acta

Dejar constancia formal de la finalización del proyecto, identificando los entregables cumplidos, los pendientes y las condiciones bajo las cuales se realiza el cierre.

3. Resultado general

El equipo desarrolló un MVP funcional para la administración de los mercados municipales Campesino, Central y Entre Ríos.

Durante la ejecución se presentaron cambios en la normativa de licencias sanitarias, la renuncia de dos desarrolladores y la solicitud de un módulo adicional de geolocalización.

Los módulos pertenecientes al alcance inicial fueron desarrollados. Sin embargo, la geolocalización, incorporada posteriormente mediante la solicitud de cambio SC-001, no fue completada en su totalidad dentro del plazo previsto.

4. Cumplimiento de requerimientos

| ID | Requerimiento | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-1 | Gestión de usuarios | Cumplido | Inicio de sesión, roles y permisos implementados |
| RF-2 | Gestión de mercados | Cumplido | Registro y consulta implementados |
| RF-3 | Gestión de puestos | Cumplido | Registro, clasificación y estados implementados |
| RF-4 | Gestión de comerciantes | Cumplido | Registro y validación de duplicados implementados |
| RF-5 | Asignación de puestos | Cumplido | Asignación e historial implementados |
| RF-6 | Gestión de tarifas | Cumplido | Tarifas asociadas a puestos y actividades |
| RF-7 | Gestión de pagos | Cumplido | Pagos, comprobantes e historial implementados |
| RF-8 | Licencias sanitarias | Cumplido | Adecuado a la nueva normativa municipal |
| RF-9 | Informes mensuales | Cumplido | Informes principales disponibles |
| RF-10 | Auditoría | Cumplido | Registro de operaciones importantes |
| SC-001 | Geolocalización de puestos | Parcial | Registro de coordenadas implementado; visualización completa pendiente |

5. Entregables

| Entregable | Estado |
| --- | --- |
| Sistema web MVP | Entregado |
| Código fuente | Entregado |
| Base de datos | Entregada |
| Manual de usuario | Entregado |
| Manual técnico | Entregado |
| Informe de pruebas | Entregado |
| Documentación del proyecto | Entregada |
| Capacitación básica | Realizada |
| Módulo de geolocalización | Entregado parcialmente |

6. Pendientes

Quedan pendientes:

- Completar la visualización de puestos sobre el mapa.

- Realizar pruebas finales del módulo de geolocalización.

- Actualizar el manual de usuario con la funcionalidad completa.

- Ejecutar la validación final del cambio SC-001.

Estos pendientes deberán ser tratados mediante una fase posterior de mantenimiento o un nuevo acuerdo de trabajo.

7. Situación del presupuesto y cronograma

| Elemento | Resultado |
| --- | --- |
| Presupuesto | Se mantuvo dentro del límite de Bs 70.000 |
| Cronograma | Presentó retrasos durante la ejecución |
| Causa principal | Reducción del equipo y aceptación de una funcionalidad adicional |
| Alcance inicial | Cumplido |
| Cambio adicional | Cumplido parcialmente |

8. Cierre técnico y administrativo

- Como parte del cierre se realizó:

- Consolidación del código en el repositorio.

- Entrega de documentación.

- Entrega de accesos autorizados.

- Baja de accesos del personal que dejó el proyecto.

- Respaldo de la base de datos.

- Registro de pendientes.

- Cierre de incidencias resueltas.

- Documentación de lecciones aprendidas.

9. Declaración de cierre

Se declara concluido el proyecto con cumplimiento parcial, debido a que el alcance original del MVP fue desarrollado, pero el módulo adicional de geolocalización quedó pendiente de finalización.

La Dirección de Ingresos recibe los entregables indicados y reconoce los pendientes descritos en la presente acta.

10. Aprobación

| Responsable | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dirección de Ingresos |  |  |
|  | Patrocinador del proyecto |  |  |
|  | Jefe de proyecto |  |  |
|  | Líder técnico |  |  |