TABLERO DE SEGUIMIENTO KPI

Sistema de Gestión para Mercados Municipales

1. Objetivo

El presente tablero permite medir el avance del proyecto mediante indicadores relacionados con el cronograma, presupuesto, alcance, calidad, riesgos y recursos.

Los indicadores serán actualizados semanalmente y utilizados para detectar desviaciones y tomar acciones correctivas.

2. Criterios de estado

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Verde | El indicador se encuentra dentro de lo planificado |
| Amarillo | Existe una desviación que requiere seguimiento |
| Rojo | Existe una desviación crítica que requiere acción inmediata |

3. Tablero de indicadores

| KPI | Meta | Resultado actual | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avance general del proyecto | 20 % | 19 % | Verde | Diferencia mínima sin impacto en la fecha final |
| Cumplimiento de actividades | 90 % o más | 95 % | Verde | La mayoría de las actividades fueron completadas |
| Documentación de planificación | 100 % | 100 % | Verde | Documentos iniciales completados |
| Avance del diseño técnico | 25 % | 20 % | Amarillo | Se requiere completar arquitectura y base de datos |
| Presupuesto utilizado | Máximo Bs 12.000 | Bs 11.500 | Verde | Gasto dentro de lo planificado |
| Variación presupuestaria | Máximo 5 % | 4,17 % favorable | Verde | Se gastó menos de lo previsto |
| Riesgos altos materializados | 0 | 0 | Verde | Ningún riesgo se materializó |
| Riesgos activos monitoreados | 100 % | 100 % | Verde | Los riesgos registrados fueron revisados |
| Incidencias críticas abiertas | 0 | 0 | Verde | No existen incidencias críticas |
| Solicitudes de cambio pendientes | 0 | 0 | Verde | No existen cambios solicitados |
| Disponibilidad del equipo | 100 % | 100 % | Verde | Los cinco desarrolladores están disponibles |
| Defectos críticos | 0 | 0 | Verde | Aún no se detectaron defectos críticos |

4. Resumen por dimensión

| Dimensión | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Verde | Se mantiene el alcance aprobado |
| Cronograma | Verde | Existe una diferencia mínima de avance |
| Presupuesto | Verde | El gasto se encuentra dentro del límite |
| Calidad | Verde | No existen defectos críticos |
| Riesgos | Amarillo | Existen riesgos altos que requieren monitoreo |
| Recursos | Verde | El equipo inicial se encuentra disponible |
| Cambios | Verde | No existen solicitudes registradas |

5. Indicadores principales

Avance general

El proyecto presenta un avance real del 19 %, frente al 20 % planificado.

La diferencia es de un punto porcentual y no representa actualmente un retraso crítico.

Presupuesto

El gasto planificado hasta la semana 5 era de Bs 12.000 y el gasto real fue de Bs 11.500.

La diferencia favorable es de Bs 500.

Riesgos

Los riesgos principales continúan identificados y monitoreados. Ninguno se ha materializado durante el periodo.

Recursos

El equipo inicial de cinco desarrolladores mantiene disponibilidad completa para las actividades planificadas.

6. Acciones de seguimiento

Para la siguiente semana se realizarán las siguientes acciones:

- Completar el diseño de arquitectura.

- Finalizar el modelo de base de datos.

- Revisar los prototipos principales.

- Confirmar la participación de funcionarios municipales.

- Mantener el monitoreo de riesgos.

- Actualizar el tablero con los resultados del siguiente informe semanal.

7. Conclusión

El estado general del proyecto es favorable. El avance, presupuesto y disponibilidad de recursos se encuentran dentro de los límites establecidos.

El diseño técnico presenta una pequeña diferencia respecto a lo planificado, por lo que será monitoreado durante la siguiente semana para evitar que genere retrasos posteriores.

9. Aprobación

| Cargo | Firma |
| --- | --- |
| Jefe de proyecto |  |
| Representante de la Dirección de Ingresos |  |