VALUE STREAM MAPPING

Sistema de Gestión para Mercados Municipales

- Objetivo

Analizar el flujo de trabajo utilizado para desarrollar y entregar funcionalidades del sistema, identificando actividades que generan valor, tiempos de espera, retrabajos y oportunidades de mejora.

- Flujo actual del proyecto

El proceso seguido desde la identificación de una necesidad hasta su entrega fue el siguiente:

Necesidad de la Alcaldía

↓

Levantamiento del requerimiento

↓

Revisión por la Dirección de Ingresos

↓

Priorización y aprobación

↓

Diseño técnico

↓

Desarrollo

↓

Pruebas

↓

Validación de usuarios

↓

Corrección de observaciones

↓

Entrega de la funcionalidad

- Mapa del estado actual

| Etapa | Tiempo de trabajo | Tiempo de espera | Genera valor | Problema identificado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento del requerimiento | 3 días | 2 días | Sí | Información inicial incompleta |
| Revisión institucional | 2 días | 5 días | Parcialmente | Disponibilidad limitada de funcionarios |
| Priorización y aprobación | 1 día | 4 días | Sí | Participación de varios responsables |
| Diseño técnico | 3 días | 1 día | Sí | Cambios posteriores generan retrabajo |
| Desarrollo | 10 días | 4 días | Sí | Menor disponibilidad del equipo |
| Pruebas | 4 días | 2 días | Sí | Correcciones acumuladas |
| Validación de usuarios | 2 días | 5 días | Sí | Cambio de involucrados y nuevas observaciones |
| Corrección de observaciones | 4 días | 2 días | Sí | Requisitos aclarados tardíamente |
| Entrega | 1 día | 1 día | Sí | Preparación de documentación |

Tiempo total estimado

| Tipo de tiempo | Resultado |
| --- | --- |
| Tiempo de trabajo | 30 días |
| Tiempo de espera | 26 días |
| Tiempo total del flujo | 56 días |

El análisis muestra que una parte importante del tiempo total corresponde a esperas, revisiones y aprobaciones.

- Principales desperdicios identificados

Esperas

Las validaciones se retrasaron por la disponibilidad de los funcionarios municipales y la participación de nuevos involucrados.

Retrabajo

Los cambios normativos y la incorporación de geolocalización obligaron a modificar requerimientos, diseño, desarrollo y pruebas.

Cambios de responsables

El cambio de representantes institucionales provocó nuevas explicaciones, revisiones y observaciones sobre decisiones previamente tomadas.

Sobrecarga del equipo

La reducción de personal y la aceptación de un nuevo módulo incrementaron la carga de trabajo y retrasaron otras funcionalidades.

Aprobaciones prolongadas

Algunas decisiones necesitaron la participación de varias personas, aumentando el tiempo entre la solicitud y el inicio del desarrollo.

- Flujo mejorado propuesto

Solicitud formal del requerimiento

↓

Revisión por un responsable institucional designado

↓

Análisis de impacto y priorización

↓

Aprobación dentro de un plazo definido

↓

Diseño y desarrollo incremental

↓

Pruebas continuas

↓

Validación programada

↓

Entrega y aceptación

- Mapa del estado futuro

| Etapa | Tiempo esperado | Mejora propuesta |
| --- | --- | --- |
| Registro del requerimiento | 1 día | Utilizar un formato único de solicitud |
| Revisión institucional | 2 días | Designar un responsable con autoridad |
| Priorización y aprobación | 2 días | Definir plazos máximos de decisión |
| Diseño técnico | 2 días | Validar criterios antes del desarrollo |
| Desarrollo | 8 días | Dividir el trabajo en incrementos pequeños |
| Pruebas | 3 días | Realizar pruebas durante el Sprint |
| Validación | 2 días | Programar anticipadamente a los usuarios |
| Correcciones | 2 días | Registrar observaciones en una sola lista |
| Entrega | 1 día | Preparar documentación durante el desarrollo |

| Tipo de tiempo | Estado actual | Estado futuro |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de trabajo | 30 días | 23 días |
| Tiempo de espera | 26 días | 7 días |
| Tiempo total | 56 días | 30 días |

- Acciones de mejora

- Designar un representante estable de la Dirección de Ingresos.

- Definir fechas fijas para las validaciones.

- Registrar todos los cambios mediante solicitudes formales.

- No aceptar módulos nuevos sin analizar la capacidad del equipo.

- Realizar pruebas durante cada Sprint.

- Mantener los requerimientos y decisiones actualizados en GitHub.

- Preparar material de inducción para nuevos involucrados.

- Limitar el tiempo para revisar y aprobar entregables.

- Priorizar el alcance principal del MVP.

- Evitar que las observaciones se comuniquen de manera dispersa.

- Indicadores de mejora

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| Tiempo promedio de aprobación | Máximo 2 días |
| Tiempo de espera por validación | Máximo 2 días |
| Cambios implementados sin aprobación | 0 |
| Requerimientos con criterios de aceptación | 100 % |
| Funcionalidades probadas dentro del Sprint | 100 % |
| Retrabajo por requisitos incompletos | Menor al 10 % |
| Validaciones realizadas en la fecha programada | 90 % o más |

10. Conclusión

El Value Stream Mapping permitió identificar que las principales demoras no se produjeron únicamente durante el desarrollo, sino también en las esperas de aprobación, cambios de involucrados, aclaración de requerimientos y corrección de trabajo afectado por nuevos cambios.

Para futuros proyectos se recomienda contar con un responsable institucional estable, realizar validaciones programadas y no aceptar nuevas funcionalidades cuando el equipo ya presenta retrasos o capacidad limitada.