REGISTRO DE INCIDENCIAS

Sistema de Gestión para Mercados Municipales

- Información general

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | RI-001 |
| Versión | 1.0 |
| Periodo | Semana 12 |
| Responsable | Jefe de proyecto |
| Estado general | En tratamiento |

- Objetivo

Registrar los problemas que ocurrieron durante la ejecución del proyecto, evaluar su impacto y establecer acciones correctivas.

A diferencia de un riesgo, una incidencia es una situación que ya ocurrió y afecta al proyecto.

- Incidencias registradas

| ID | Incidencia | Fecha | Impacto | Acción inmediata | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-001 | Renuncia de dos desarrolladores clave | Semana 12 | Alto | Recuperar código y documentación, dar de baja accesos, redistribuir tareas e iniciar búsqueda de reemplazos | Jefe de proyecto | En tratamiento |
| INC-002 | Publicación de nueva normativa municipal sobre licencias sanitarias | Semana 12 | Alto | Solicitar la norma oficial, identificar requisitos afectados y generar la solicitud de cambio SC-002 | Analista funcional | En análisis |

- Detalle de la incidencia INC-001

La renuncia de dos desarrolladores afecta principalmente los módulos de backend, base de datos, tarifas y pagos.

Este evento había sido identificado previamente como el riesgo R-01, con probabilidad media e impacto alto.

Acciones correctivas

- Registrar formalmente la salida del personal.

- Recuperar código, documentación y tareas pendientes.

- Dar de baja accesos a GitHub, servidores y bases de datos.

- Reasignar temporalmente las tareas prioritarias.

- Actualizar el Plan de Recursos.

- Evaluar la incorporación de personal de reemplazo.

- Revisar el impacto sobre el cronograma.

- Informar a la Dirección de Ingresos.

- Detalle de la incidencia INC-002

La nueva normativa modifica las condiciones de registro y control de las licencias sanitarias.

La incidencia afecta principalmente:

- RF-8: Gestión de licencias sanitarias.

- Reglas de validación.

- Formularios.

- Estados de las licencias.

- Alertas de vencimiento.

- Casos de prueba.

- Manual de usuario.

El cambio será gestionado mediante la solicitud SC-002.

- Seguimiento

Las incidencias serán revisadas semanalmente hasta su resolución.

Cuando una incidencia sea solucionada, deberá registrarse:

- Fecha de resolución.

- Acción aplicada.

- Evidencia.

- Responsable.

- Resultado final.

- Lección aprendida.