SOLICITUDES DE CAMBIO

Sistema de Gestión para Mercados Municipales

- Información general

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código del documento | SC-REG-001 |
| Versión | 1.0 |
| Responsable del control | Jefe de proyecto |
| Autoridad de aprobación | Patrocinador y Dirección de Ingresos |

- Proceso formal de cambios

Toda solicitud deberá seguir estas etapas:

- Registro de la solicitud.

- Análisis de impacto.

- Estimación de tiempo, costo y recursos.

- Evaluación de riesgos.

- Presentación de alternativas.

- Aprobación, rechazo o postergación.

- Actualización de los documentos afectados.

- Implementación y validación.

- Cierre del cambio.

SOLICITUD DE CAMBIO SC-001

Incorporación de geolocalización de puestos

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Solicitante | Dirección de Ingresos |
| Fecha | Semana 10 |
| Tipo | Cambio de alcance |
| Prioridad solicitada | Alta |
| Estado | Aprobado de manera condicionada |

Descripción

La Alcaldía solicita incorporar un módulo que permita registrar la ubicación geográfica de los puestos y visualizarlos en un mapa.

Justificación

La funcionalidad facilitará la identificación física y el control de los puestos dentro de cada mercado.

Alcance propuesto

- Registrar latitud y longitud.

- Mostrar la ubicación del puesto en un mapa.

- Consultar puestos por mercado.

- Modificar una ubicación registrada.

No se incluyen rutas, navegación GPS ni mediciones avanzadas.

Análisis de impacto

| Elemento | Impacto |
| --- | --- |
| Alcance | Se incorpora una funcionalidad no prevista |
| Tiempo | Requiere aproximadamente dos semanas de trabajo |
| Presupuesto | Uso estimado de Bs 3.000 de contingencia |
| Recursos | Participación de frontend, backend y QA |
| Riesgo | Puede afectar otras actividades debido a la reducción del equipo |
| Calidad | Requiere pruebas de coordenadas y visualización |

Decisión

Se aprueba una versión básica de geolocalización, condicionada a la actualización del Plan de Recursos y del cronograma después de analizar la renuncia de los desarrolladores.

Documentos a actualizar

- Especificación de Requerimientos.

- Matriz de Priorización.

- Cronograma.

- Presupuesto.

- Product Backlog.

- Registro de Riesgos.

- Casos de prueba.

SOLICITUD DE CAMBIO SC-002

Adecuación a la normativa de licencias sanitarias

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Solicitante | Dirección de Ingresos |
| Fecha | Semana 12 |
| Tipo | Cambio normativo obligatorio |
| Prioridad | Crítica |
| Estado | Aprobado |

Descripción

Se solicita modificar el módulo de licencias sanitarias para cumplir con la nueva normativa municipal.

Impacto

El cambio afecta:

- Datos requeridos para registrar una licencia.

- Estados y vigencia.

- Reglas de validación.

- Alertas.

- Informes.

- Casos de prueba.

- Manuales.

Decisión

El cambio es aprobado por ser obligatorio para el cumplimiento normativo. Tendrá prioridad sobre funcionalidades no críticas del Sprint.

Documentos a actualizar

- RF-8 de la Especificación de Requerimientos.

- Matriz de Priorización.

- Product Backlog.

- Casos de prueba.

- Manual de usuario.

- Registro de Riesgos.

- Informe semanal.

Aprobación

| Responsable | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dirección de Ingresos |  |  |
|  | Patrocinador del proyecto |  |  |
|  | Jefe de proyecto |  |  |
|  | Líder técnico |  |  |