LECCIONES APRENDIDAS

Sistema de Gestión para Mercados Municipales

1. Objetivo

Registrar los principales aprendizajes obtenidos durante el proyecto para mejorar la planificación, ejecución y control de futuros proyectos de software.

3. Lecciones identificadas

| Situación | Lección aprendida | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| Se aceptó el módulo de geolocalización cuando el proyecto ya presentaba retrasos | No se debe aprobar una nueva funcionalidad sin revisar primero la capacidad real del equipo | Evaluar cronograma, recursos y carga de trabajo antes de aprobar cambios |
| Dos desarrolladores dejaron el proyecto | La dependencia de personal clave aumenta el impacto de una renuncia | Documentar módulos y asignar responsables secundarios |
| El personal disponible no era suficiente para cubrir todas las tareas | La planificación debe considerar la capacidad real, no únicamente el alcance deseado | Recalcular la capacidad del equipo después de cada cambio de personal |
| La geolocalización agregó trabajo adicional | Un cambio de alcance afecta tiempo, costo, recursos, calidad y riesgos | Realizar siempre un análisis de impacto antes de aprobar un cambio |
| La nueva normativa modificó el módulo de licencias | Los proyectos municipales deben estar preparados para cambios normativos | Mantener comunicación constante con las unidades responsables |
| Algunas tareas dependían de una sola persona | El conocimiento concentrado genera retrasos cuando esa persona no está disponible | Aplicar revisión de código, documentación y transferencia de conocimiento |
| Se intentó mantener el mismo plazo con menos personal | Reducir recursos sin ajustar alcance o tiempo afecta la calidad y el cumplimiento | Negociar reducción de alcance, ampliación del plazo o incorporación de reemplazos |
| Los informes semanales permitieron detectar desviaciones | El seguimiento frecuente facilita tomar decisiones tempranas | Mantener informes, KPI y revisión semanal de riesgos |
| El personal disponible no era suficiente para cubrir todas las tareas | La planificación debe considerar la capacidad real, no únicamente el alcance deseado | Recalcular la capacidad del equipo después de cada cambio de personal |
| La geolocalización agregó trabajo adicional | Un cambio de alcance afecta tiempo, costo, recursos, calidad y riesgos | Realizar siempre un análisis de impacto antes de aprobar un cambio |

4. Lección principal

La principal lección del proyecto es que:

No se debe aceptar un nuevo módulo cuando el proyecto ya presenta retrasos y el equipo no cuenta con suficiente disponibilidad, sin antes renegociar el alcance, el plazo, el presupuesto o los recursos.

La aprobación del módulo de geolocalización incrementó la carga de trabajo en un momento en el que el equipo ya había perdido capacidad debido a la renuncia de dos desarrolladores.

5. Decisión que debió tomarse

Antes de aprobar la geolocalización, el Comité de Cambios debió elegir una de las siguientes alternativas:

- Postergar la geolocalización para una segunda versión.

- Ampliar el plazo del proyecto.

- Incorporar desarrolladores de reemplazo.

- Aumentar el presupuesto.

- Retirar una funcionalidad de menor prioridad.

- Aprobar únicamente un prototipo básico.

La alternativa más adecuada habría sido postergar el módulo para una segunda versión hasta recuperar la capacidad del equipo.

6. Buenas prácticas que deben mantenerse

- Uso de GitHub para conservar documentación y código.

- Informes semanales de avance.

- Tablero de indicadores KPI.

- Registro formal de riesgos e incidencias.

- Solicitudes de cambio documentadas.

- Validaciones periódicas con la Dirección de Ingresos.

- Pruebas durante cada Sprint.

- Documentación de los módulos críticos.

7. Acciones para futuros proyectos

- Definir límites claros para aceptar cambios.

- Revisar la capacidad del equipo antes de comprometer nuevas tareas.

- Mantener una reserva de contingencia.

- Preparar reemplazos para roles críticos.

- Evitar dependencias de una sola persona.

- Priorizar el MVP frente a funcionalidades adicionales.

- Actualizar inmediatamente el cronograma cuando cambien los recursos.

- No ocultar pendientes al momento del cierre.

8. Conclusión

El proyecto logró desarrollar el alcance principal, pero las renuncias y la incorporación de geolocalización generaron retrasos y dejaron trabajo pendiente.

La experiencia demuestra que la gestión de cambios debe considerar la situación real del proyecto. Un cambio puede ser útil para el cliente, pero no debe aprobarse cuando compromete el cumplimiento del MVP, la calidad o la capacidad del equipo.