REGISTRO DE RIESGOS ACTUALIZADO

Sistema de Gestión para Mercados Municipales

1.  Cambios respecto a la versión inicial

| ID | Riesgo inicial | Situación actual | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Renuncia de desarrolladores clave | Materializado | Pasa al Registro de Incidencias como INC-001 |
| R-02 | Cambio de normativa municipal | Materializado | Pasa al Registro de Incidencias y a la solicitud SC-002 |
| R-03 | Solicitudes fuera del alcance | Materializado | La geolocalización se gestiona mediante SC-001 |
| R-07 | Problemas de conectividad | Aumenta su probabilidad | La geolocalización requiere mapas y conexión |
| R-09 | Sobrecosto del proyecto | Aumenta su probabilidad | La nueva funcionalidad requiere tiempo y recursos adicionales |

Los riesgos materializados no se eliminan del historial; cambian de estado y dejan de formar parte del listado de riesgos activos.

2. Registro actualizado de riesgos activos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Respuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-04 | Retraso en validaciones de la Alcaldía | Media | Medio | Medio | Programar revisiones y escalar demoras | Product Owner |
| R-05 | Datos incompletos o duplicados | Alta | Medio | Alto | Aplicar validaciones y depurar información | Analista funcional |
| R-06 | Errores críticos durante las pruebas | Media | Alto | Alto | Realizar pruebas por Sprint y revisión de código | Responsable de calidad |
| R-07 | Problemas de conectividad para utilizar mapas | Alta | Medio | Alto | Permitir registro manual de coordenadas y realizar pruebas de conexión | Líder técnico |
| R-08 | Acceso no autorizado o pérdida de información | Baja | Alto | Medio | Aplicar permisos, auditoría y respaldos | Líder técnico |
| R-09 | Sobrecosto por incorporación de geolocalización | Alta | Alto | Alto | Utilizar contingencia y controlar el alcance básico aprobado | Jefe de proyecto |
| R-10 | Resistencia de usuarios al nuevo sistema | Media | Medio | Medio | Realizar demostraciones y capacitación | Product Owner |
| R-11 | Retraso del cronograma por reducción del equipo | Alta | Alto | Alto | Reasignar tareas y priorizar funciones obligatorias | Jefe de proyecto |
| R-12 | Registro de coordenadas incorrectas | Media | Alto | Alto | Validar coordenadas y permitir corrección autorizada | Equipo de desarrollo |
| R-13 | Dependencia de un servicio externo de mapas | Media | Medio | Medio | Evaluar proveedor alternativo y documentar la integración | Líder técnico |
| R-14 | Fallas al integrar geolocalización con el módulo de puestos | Media | Alto | Alto | Realizar pruebas de integración y regresión | Responsable de calidad |
| R-15 | Uso inadecuado de datos de ubicación | Baja | Alto | Medio | Limitar acceso mediante roles y registrar consultas | Administrador del sistema |

3. Riesgos nuevos por geolocalización

La aprobación de la solicitud SC-001 genera principalmente los siguientes riesgos:

- Coordenadas incorrectas o imprecisas.

- Dependencia de servicios externos de mapas.

- Mayor uso de conectividad.

- Fallas de integración con el módulo de puestos.

- Incremento del tiempo y costo.

- Acceso indebido a información de ubicación.

4. Riesgos prioritarios

Los riesgos que requieren seguimiento inmediato son:

- R-09: Sobrecosto por geolocalización.

- R-11: Retraso por reducción del equipo.

- R-12: Coordenadas incorrectas.

- R-14: Fallas de integración.

- R-05: Datos incompletos o duplicados.

- R-06: Errores críticos.

5. Acciones de seguimiento

El jefe de proyecto deberá:

- Revisar semanalmente los riesgos activos.

- Verificar el uso de la reserva de contingencia.

- Controlar el impacto de SC-001 en el cronograma.

- Revisar la distribución del equipo.

- Solicitar pruebas específicas para geolocalización.

- Informar los riesgos altos a la Dirección de Ingresos.

- Registrar como incidencia cualquier riesgo que llegue a ocurrir.

6. Conclusión

La incorporación de la geolocalización aumenta la exposición del proyecto en tiempo, costo, integración y conectividad.

Los riesgos de renuncia de personal y cambio normativo ya se materializaron, por lo que se trasladan al Registro de Incidencias. La versión actualizada mantiene la trazabilidad y agrega los riesgos originados por la nueva funcionalidad.

9. Aprobación

| Responsable | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jefe de proyecto |  |  |
|  | Líder técnico |  |  |
|  | Product Owner |  |  |
|  | Dirección de Ingresos |  |  |