EVALUACIÓN DE LAS 4P

Sistema de Gestión para Mercados Municipales

- Objetivo

Evaluar los resultados del proyecto considerando cuatro dimensiones: Personas, Proyecto, Proceso y Producto, con el propósito de identificar logros, dificultades y oportunidades de mejora.

- Personas

2.1 Distribución de la carga laboral

La renuncia de dos desarrolladores redujo la capacidad del equipo y provocó que los integrantes restantes asumieran más tareas.

Evaluación: Con observaciones.

Mejora: Redistribuir el trabajo según la capacidad real e incorporar reemplazos antes de aceptar nuevas funcionalidades.

2.2   Gestión del conocimiento

Parte del conocimiento técnico estaba concentrado en algunos desarrolladores, lo que dificultó continuar ciertos módulos después de su salida.

Evaluación: Parcialmente satisfactorio.

Mejora: Documentar los módulos, realizar revisiones de código y asignar un responsable secundario por cada funcionalidad crítica.

2.3 Comunicación con los involucrados

Los informes semanales facilitaron la comunicación, pero el cambio de funcionarios y representantes municipales generó nuevas reuniones, aclaraciones y demoras.

Evaluación: Satisfactorio con observaciones.

Mejora: Designar representantes estables y preparar material de inducción para nuevos involucrados.

- Proyecto

3.1 Cumplimiento del alcance

Los diez requerimientos funcionales del alcance inicial fueron desarrollados. El módulo adicional de geolocalización quedó parcialmente implementado.

Evaluación: Alcance inicial cumplido; cambio adicional parcialmente cumplido.

3.2 Cumplimiento del cronograma

El proyecto presentó retrasos debido a la reducción del equipo, el cambio normativo y la incorporación del módulo de geolocalización.

Evaluación: Cumplimiento parcial.

Mejora: No aprobar nuevas funcionalidades cuando exista retraso o capacidad insuficiente, sin antes ajustar plazo, recursos o alcance.

3.3 Cumplimiento del presupuesto

El proyecto se mantuvo dentro del presupuesto máximo de Bs 70.000 mediante el control de gastos y el uso de la reserva de contingencia.

Evaluación: Satisfactorio.

- Proceso

4.1 Gestión de cambios

Las solicitudes de geolocalización y adecuación normativa fueron documentadas. Sin embargo, la geolocalización fue aprobada cuando el equipo ya tenía una capacidad limitada.

Evaluación: Formalmente cumplido, pero con una decisión mejorable.

Mejora: Analizar no solo el valor del cambio, sino también el estado real del cronograma y la disponibilidad del equipo.

4.2 Gestión de riesgos e incidencias

Los riesgos de renuncia de personal, cambios normativos y nuevos requerimientos habían sido identificados. Cuando ocurrieron, fueron trasladados al Registro de Incidencias.

Evaluación: Satisfactorio con observaciones.

Mejora: Preparar planes de contingencia más detallados para los riesgos de impacto alto.

4.3 Seguimiento y control

Los informes de avance, el tablero KPI y los registros permitieron detectar retrasos, riesgos y cambios durante la ejecución.

Evaluación: Satisfactorio.

Mejora: Utilizar los resultados del seguimiento como condición para aprobar o postergar nuevos cambios.

- Producto

5.1 Funcionalidad

El sistema permite gestionar usuarios, mercados, puestos, comerciantes, asignaciones, tarifas, pagos, licencias sanitarias, informes y auditoría.

Evaluación: Satisfactorio.

5.2 Calidad

Los módulos del alcance inicial fueron probados y no quedaron defectos críticos abiertos. La geolocalización requiere completar su visualización y pruebas finales.

Evaluación: Aprobado con observaciones.

5.3 Documentación y mantenibilidad

El código y los documentos fueron almacenados en GitHub. Se entregaron manuales, registros de pruebas y documentación del proyecto.

Evaluación: Satisfactorio con observaciones.

Mejora: Completar la documentación técnica y de usuario correspondiente al módulo de geolocalización.

- Conclusión

La evaluación de las 4P muestra que el proyecto cumplió satisfactoriamente con el alcance inicial del MVP y generó un producto funcional para los mercados Campesino, Central y Entre Ríos.

Las principales dificultades estuvieron relacionadas con la reducción del equipo, el cambio de involucrados y la aprobación de una nueva funcionalidad cuando el proyecto ya presentaba retrasos.

La principal recomendación para futuros proyectos es evaluar la capacidad real del equipo antes de aceptar cambios, fortalecer la transferencia de conocimiento y mantener representantes institucionales estables durante la ejecución.